## Feuil1
| 2024-02-19 | [17 empty] | 2024-02-20 | [17 empty] | 2024-02-21 | [17 empty] | 2024-02-22 | [17 empty] | 2024-02-23 | [17 empty] | 2024-02-26 | [17 empty] | 2024-02-27 | [17 empty] | 2024-02-28 | [10 empty] | 2024-02-29 | [10 empty] | 2024-03-01 | [10 empty] | 2024-03-04 | [10 empty] | 2024-03-05
| 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10
Démarrage
Analyse préliminaire
Objectifs
Phase 1
Concept base de données
Concept interface utilisateur UI
Architecture et planification
Etablir un plan de test
Phase 2
P2.1 -Impl. Laravel
P2.2 - Impl. BDD
P2.3 - Impl. Authentification
P2.4 - Impl. Layout UI
P2.5 - Impl. Oh Dear
P2.6 - Impl. Flare
P2.7 - Impl. CRON
P2.8 - Impl. LiveWire
P2.9 - Impl. UI
P2.10 - Refactorisation
P2.11 - Doc utilisateur
P2.12 - Déploiment doc
P2.13 - Refactorisation
P2.14 - Cloture
Responsive
Transmission experts
Temps prévisionnel
Documentation
Analyse
Implémentation
Tests
Temps effectif
Documentation |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [47 empty] | 12.5 | Documentation
Analyse |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [112 empty] | 18 | Analyse
Implémentation | [61 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [48 empty] | 21.5 | Implémentation
Tests | [70 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [50 empty] | 4 | Tests