## Feuil1
Phase | No | Titre | Statut | Procédure | Critère de réussite | Remarques
2.1 | 1 | Configuration de l'environnement avec PHP 8.2 | ok | Exécuter php -v dans le terminal et vérifier que la version retournée est 8.2. | Le système retourne "PHP 8.2.x" où x dénote la sous-version actuelle.
2.1 | 2 | Configuration de l'environnement avec MySQL | ok | Créer une base de données laravel et l'afficher dans le terminal | Le terminal affiche bien la base de données laravel crée. | Rajouté lors de la phase d'implémentation
2.1 | 3 | Installation de Laravel 10.x avec Composer | ok | Exécuter composer show laravel/framework et vérifier la version installée. | Le système affiche une version commençant par 10.x.y, confirmant l'installation de Laravel 10.
2.1 | 4 | Configuration de l'environnement (.env) | ok | Vérifier la présence et la configuration adéquate du fichier .env pour la connexion à la base de données et autres variables environnementales. | Les variables de connexion à la base de données (DB_CONNECTION, DB_DATABASE, etc.) sont correctement définies et personnalisées pour le projet.
2.1 | 5 | Installation et configuration de Tailwind CSS via npm | ok | Exécuter un script npm pour compiler les assets et vérifier la présence de Tailwind dans le fichier CSS compilé. | Le fichier CSS final inclut les styles de Tailwind, et les changements sont visibles sur l'interface utilisateur lorsque le serveur est lancé avec php artisan serve.
2.2 | 6 | Vérification des migrations sans erreurs | ok | Exécuter php artisan migrate pour appliquer toutes les migrations. | Le terminal ne doit retourner aucune erreur et afficher un message confirmant l'exécution réussie de chaque migration.
2.2 | 7 | Insertion et lecture de données tests |  | Utiliser les seeders Laravel pour insérer des données de test dans chaque table, puis effectuer des requêtes de lecture pour valider l'intégrité des données. | Les données insérées doivent correspondre exactement aux données lues sans aucune perte ou modification, confirmant l'intégrité de la base de données.
2.3 | 8 | Création d'utilisateurs via seeders |  | Utiliser les seeders de Laravel pour créer des utilisateurs en base de données. | Vérifier en base de données que les utilisateurs créés existent et que leurs informations correspondent à ce qui a été défini dans les seeders.
2.3 | 9 | Création d'utilisateurs via Tinker |  | Utiliser Laravel Tinker pour créer des utilisateurs manuellement. | Confirmer que l'utilisateur créé via Tinker est présent en base de données et peut se connecter à l'application.
2.3 | 10 | Accès à la page "vue d'ensemble" sans Authentification |  | Créer la page « vue d’ensemble », configurer la route et y accéder sans être authentifié. | L'utilisateur non authentifié est redirigé vers la page de connexion sans pouvoir accéder au dashboard.
2.4 | 11 | Test desktop |  | Afficher l'application sur différents écrans de bureau avec des résolutions variées. | Le layout doit rester cohérent et conforme aux maquettes sur toutes les résolutions testées.
2.4 | 12 | Test tablettes |  | Tester l'application sur des tablettes en orientations portrait et paysage. | L'interface doit s'ajuster correctement aux deux orientations, en conservant une navigation et une interaction fluides.
2.4 | 13 | Test smartphones |  | Vérifier le design responsive sur différents modèles de smartphones, en portant une attention particulière aux tailles d'écran les plus populaires. | Le design doit s'adapter à la taille de chaque écran, assurant une expérience utilisateur optimale sans besoin de zoomer ou de déplacer horizontalement la vue.
2.4 | 14 | Taille et accessibilité des éléments Interactifs |  | Examiner la facilité de cliquer sur les boutons, liens et autres éléments interactifs sur les appareils mobiles. | Les éléments doivent avoir une zone de clic suffisante pour une interaction aisée sans erreurs de ciblage.
2.5 | 15 | Tests d'Intégration spécifiques à Oh Dear |  | Exécuter des requêtes vers l'API Oh Dear pour tester l'intégration. | Les réponses de l'API correspondent aux attentes, indiquant une intégration réussie.
2.5 | 16 | Vérification des données retournées |  | Analyser les données retournées par l'API pour s'assurer qu'elles sont correctes et complètes. | Les données reçues sont exactes et peuvent être utilisées pour le monitoring comme prévu.
2.5 | 17 | Gestion des erreurs |  | Tester le système avec des scénarios d'erreur simulés pour évaluer la gestion des exceptions. | Les erreurs sont correctement gérées et enregistrées, et l'application continue de fonctionner sans interruption.
2.6 | 18 | Tests diIntégration spécifiques à Flare |  | Exécuter des requêtes vers l'API Flare pour tester l'intégration. | Les réponses de l'API correspondent aux attentes, indiquant une intégration réussie.
2.6 | 19 | Vérification des données retournées |  | Analyser les données retournées par l'API pour s'assurer qu'elles sont correctes et complètes. | Les données reçues sont exactes et peuvent être utilisées pour le monitoring comme prévu.
2.6 | 20 | Gestion correcte des erreurs |  | Tester le système avec des scénarios d'erreur simulés pour évaluer la gestion des exceptions. | Les erreurs sont correctement gérées et enregistrées, et l'application continue de fonctionner sans interruption.
2.7 | 21 | Configuration des tâches cron dans Laravel |  | Utiliser kernel.php pour programmer des tâches cron pour la mise à jour des données depuis les API. | Les tâches sont correctement programmées et exécutées à intervalles réguliers sans provoquer de surcharge du serveur.
2.7 | 22 | Tests manuels et surveillance des performances |  | Déclencher manuellement les tâches via php artisan schedule:run et utiliser Laravel Telescope pour surveiller l'impact sur les performances. | Les tâches s'exécutent comme prévu sans impact négatif significatif sur les performances de l'application.
2.8 | 23 | Installation de livewire via composer |  | Confirmer l'installation en vérifiant si Livewire est accessible dans le projet. | Livewire est listé parmi les packages installés quand vous exécutez composer show.
2.8 | 24 | Création et intégration de composants livewire |  | Tester les interactions dynamiques des composants Livewire dans différentes parties de l'application. | Les interactions et mises à jour des composants se font sans rechargement complet de la page, démontrant leur bon fonctionnement.
2.9 | 25 | Conformité aux designs et intégration des données des services tiers |  | Assurer que l'interface utilisateur respecte les designs établis et intègre correctement les données provenant des services tiers. | L'interface correspond aux maquettes, et les données de services tiers (comme Oh Dear et Flare) sont correctement affichées et mises à jour.
2.9 | 26 | Tests de responsive sur différents appareils |  | Vérifier l'affichage et la fonctionnalité de l'interface sur des appareils de bureau, tablettes, et smartphones, dans diverses résolutions et orientations. | Le design est fluide et responsive sur tous les appareils, garantissant une navigation et une interaction utilisateurs sans faille.
2.9 | 27 | Accessibilité et interactivité |  | Tester la taille et l'accessibilité des éléments interactifs sur des appareils mobiles pour s'assurer de leur facilité d'utilisation. | Les boutons, liens et autres éléments interactifs ont une taille adéquate, permettant une interaction facile et précise.
2.9 | 28 | Lisibilité et conformité UX |  | Évaluer la lisibilité des informations provenant des services tiers et la conformité de l'interface aux standards UX. | Les informations critiques sont présentées clairement et de manière intuitive, favorisant une expérience utilisateur optimale.
2.1 | 29 | Révision et optimisation du code |  | Examiner le code existant pour identifier les opportunités d'optimisation et d'amélioration, et corriger les erreurs signalées par l'IDE. | Le code est optimisé pour une meilleure performance et maintenabilité, sans introduire de nouveaux bugs.
2.1 | 30 | Tests d'Intégration et fonctionnalités |  | Effectuer des tests d'intégration pour vérifier que tous les composants et fonctionnalités du site fonctionnent correctement après les modifications. | Toutes les fonctionnalités et liens sur le site sont opérationnels et les tests d'intégration passent sans erreurs.
2.11 | 31 | Finalisation de la documentation utilisateur |  | Compléter la documentation utilisateur avec toutes les informations nécessaires, incluant des captures d'écran pour illustrer les fonctionnalités. | La documentation est complète, claire, et fournit une aide pratique aux utilisateurs finaux pour naviguer et utiliser l'application efficacement.
2.11 | 32 | Tests de clarté et de navigation |  | Passer en revue la documentation pour évaluer sa clarté, sa structure, et l'orthographe. Tester également tous les liens pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. | La documentation est bien structurée, sans fautes d'orthographe, et tous les liens sont fonctionnels et mènent aux bonnes sections ou ressources externes.
2.12 | 33 | Test d'intégration dans l'application |  | Contrôler que le lien application - documentation fonctionn | La documentation est bien affichée dans le navigateur
2.12 | 34 | Résolution des problèmes identifiés |  | Analyser les retours d'utilisation pour identifier et corriger les bugs, réaliser des ajustements, ou ajouter de petites fonctionnalités nécessaires. | Les problèmes identifiés sont résolus, améliorant la stabilité et la fonctionnalité de l'application sans introduire de nouveaux bugs.
2.13 | 35 | Tests des ajustements et nouvelles fonctionnalités |  | Tester les modifications pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences et n'introduisent pas de nouveaux problèmes. | Les ajustements et nouvelles fonctionnalités fonctionnent comme prévu, sans effets secondaires indésirables.